## Feuil1
Planning prévisionnel |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39
| 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27
Cahier des charges | bar: 2019-08-19 to 2019-08-21
Validation du cahier des charges | bar: 2019-08-22
Graphisme | bar: 2019-08-23 to 2019-08-28
Développement du site | bar: 2019-08-29 to 2019-09-06
Mise en place des fonctionnalités (inscription,location,paiement) | bar: 2019-09-09 to 2019-09-13
Conception cotés serveur | bar: 2019-09-16 to 2019-09-24
Test et correction | bar: 2019-09-25 to 2019-09-26
Mise en ligne du site | bar: 2019-09-27
Contrôle avec le client | bar: 2019-08-28; 2019-09-09; 2019-09-26
| S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39
Cahier des charges | bar: S34
Validation du cahier des charges | bar: S34
Graphisme | bar: S34 to S35
Développement du site | bar: S35 to S36
Mise en place des fonctionnalités (inscription,location,paiement) | bar: S37
Conception cotés serveur | bar: S38 to S39
Test et correction | bar: S39
Mise en ligne du site | bar: S39
Contrôle avec le client | bar: S34; S37; S39